THOR METAL ART MIAMI, FLORIDA PLAN INTEGRAL DE PRESENCIA DIGITAL Metodología · Documentación · Entorno de Trabajo

| Cliente | Thor Metal Art LLC — Karel Frometa |
| --- | --- |
| Proyecto | Solidificación de Presencia Digital Dual (Artista + Productor) |
| Alcance | Miami, Florida — Mercado local y regional |
| Versión | v1.0 — Documento de Metodología Maestra |
| Consultor | ________________________ |

# 0. PROPÓSITO Y ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO

Este documento es la metodología maestra del proyecto de consultoría digital para Thor Metal Art LLC. Define el marco conceptual, las fases de trabajo, las herramientas, los entregables y las métricas de éxito que guiarán la ejecución del plan desde el estado actual hasta una presencia digital consolidada en el mercado de Miami.

Este documento NO es un plan de acción operativo (ese es el documento 04_plan_de_proyecto.docx). Es el "por qué" y el "cómo" estructural — el framework que da coherencia a todas las decisiones tácticas.

## 0.1 Audiencia de este documento

- Consultor estratégico (autor y ejecutor principal)

- Cliente (Thor Metal Art / Karel Frometa) — para alineación y aprobación

- Colaboradores externos (diseñadores, desarrolladores, agencias) — como referencia de contexto

## 0.2 Documentos del sistema

| # | Documento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 01 | Metodología Maestra (este doc) | Framework, fases, principios y métricas |
| 02 | Diagnóstico y Auditoría | Estado actual, brechas, benchmark competitivo |
| 03 | Brief de Posicionamiento | Propuesta de valor dual, mensajes, identidad |
| 04 | Plan de Proyecto | Tareas, responsables, fechas, dependencias |
| 05 | Checklist de Ejecución | Checklists operativos por fase y canal |
| 06 | Plantilla de Reporte Mensual | Métricas, estado, próximos pasos |

# 1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

## 1.1 Situación actual — Fortalezas verificadas

- Entidad legal activa: Thor Metal Art LLC constituida en Florida (enero 2023), estatus ACTIVE en Sunbiz.

- Presencia en Instagram operativa: perfil "thormetalart" con información de contacto, ubicación Miami-FL, catálogo de servicios (gates, furniture, stairs, beds, fences, railings).

- Posicionamiento estético claro: hashtags y contenido asociados a water jet cutting, custom metal, welding y sculpture.

- Propuesta de valor diferenciada: "exclusive personalized design" + "free estimates" como ganchos de conversión básicos.

## 1.2 Brechas críticas identificadas

La brecha principal NO es de contenido — es de descubribilidad local y reducción de fricción de confianza.

- Ausencia de Google Business Profile verificado: sin ficha local, el negocio es invisible para búsquedas transaccionales de alta intención ("metal gates near me", "custom railing Miami").

- Sin sitio web propio: no existe un hub de propiedad que centralice portafolio, servicios y CTA — el cierre de leads depende enteramente de DMs.

- Dependencia total de una sola plataforma (Instagram): concentración de riesgo alta; cambios en algoritmo o restricciones de cuenta impactan todo el negocio.

- Riesgo de confusión de marca: múltiples tiendas y páginas con nombres similares ("Thor Wall Art", "Thor Metal Wall Art") en e-commerce y redes absorben búsquedas orgánicas.

- Sin sistema de reseñas: la "prominencia" en ranking local de Google depende fuertemente de reviews — sin ellas, el negocio compite en desventaja estructural.

## 1.3 Oportunidad de mercado

El mercado de metalwork/fabricación personalizada en Miami opera principalmente por referral y búsqueda local. La demanda transaccional ("necesito cotización hoy") es alta y subestimada en el canal digital. El primer actor en el nicho que consolide presencia local robusta (GBP + reseñas + web + directorios) captura una ventaja competitiva difícil de replicar en el corto plazo.

## 1.4 Análisis competitivo referencial

| Competidor / Referente | Web | GBP | Reviews | Diferenciador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.A.N. The Art of Metal | ✓ Completo | ✓ Activo | ✓ Sí | Bilingüe + Gallery/About/Contact |
| Steel Monkey Dream Shop | ✓ Completo | Parcial | ✓ Sí | GTM implementado, res/com/art |
| Thor Metal Art (estado actual) | ✗ Sin web | ✗ Sin GBP | ✗ Sin reviews | Solo Instagram activo |
| Thor Metal Art (objetivo) | ✓ Hub mínimo | ✓ Verificado | ✓ Sistema | Dual: arte + producción |

# 2. FRAMEWORK ESTRATÉGICO DUAL

El concepto central de este proyecto es gestionar una marca única con dos motores de negocio distintos — sin que uno canibalice al otro — mediante un "sistema digital" que dirige cada tipo de visitante hacia el funnel correcto.

## 2.1 Las dos propuestas de valor

| THOR — ARTISTA | THOR — PRODUCTOR |
| --- | --- |
| Segmento | B2C premium / B2B diseño | B2C hogar / B2B construcción |
| Producto | Esculturas, paneles decorativos, piezas de autor | Gates, fences, railings, furniture, stairs, beds |
| Argumento de compra | Estética, autoría, exclusividad, materiales | Fiabilidad, precisión, cumplimiento, instalación |
| Prueba de valor | Portafolio curado, proceso, series, comisiones | Casos de obra, reseñas, certificaciones, tiempos |
| Canal principal | Instagram + web (sección arte) + referral diseñadores | Google (local) + web (sección producción) + Angi |
| CTA primario | Consultar comisión / Contactar artista | Solicitar cotización / Llamar ahora |

## 2.2 Principios rectores del proyecto

- Descubribilidad antes que contenido: no sirve crear más posts si el negocio no aparece en búsquedas locales de alta intención.

- Activos propios sobre plataformas rentadas: web y GBP son activos controlables; Instagram es un canal prestado con riesgo de dependencia.

- Confianza antes que alcance: en servicios de alto ticket (metalwork personalizado), el ciclo de venta requiere prueba social — reseñas, casos, proceso — antes que viralidad.

- Consistencia geográfica: "Miami" debe aparecer en todos los puntos de contacto para combatir la confusión de marca con competidores homónimos.

- Simplicidad de sistema: preferir menos canales bien operados que muchos canales descuidados.

# 3. FASES DE EJECUCIÓN

El proyecto se divide en tres fases secuenciales. Cada fase tiene prerrequisitos, entregables concretos y criterios de éxito. No se avanza a la siguiente fase hasta que los criterios mínimos de la actual estén cumplidos.

| FASE 1 ▌ | CIMENTACIÓN — Descubribilidad y Control de Identidad Duración estimada: 4–6 semanas |
| --- | --- |

### Objetivo de fase

Que Thor Metal Art sea encontrable y verificable en Google, y que la identidad digital sea consistente en todos los puntos de contacto existentes.

### Prerrequisitos

- Acceso a correo corporativo (o creación de uno si no existe).

- Dirección física confirmada (4575 SW 74 Ave, Miami) o definición de service area si opera sin storefront.

- Acceso a cuenta de Instagram existente.

### Entregables de la fase

- Google Business Profile creado, verificado y optimizado (categorías, servicios, fotos iniciales, horario, NAP).

- Identidad base definida: nombre comercial, subtítulo, mensajes clave en español e inglés.

- Proceso de solicitud de reseñas implementado (template de mensaje, timing post-entrega).

- Bio y destacados de Instagram actualizados con NAP y mensajes consistentes.

- Dominio web registrado (si no existe).

### Criterio de éxito para avanzar a Fase 2

- GBP verificado y apareciendo en Maps para búsqueda por nombre.

- Mínimo 3 reseñas en Google (primeras reseñas de clientes existentes).

- Identidad consistente en Instagram y GBP (mismo nombre, categoría, foto de perfil).

| FASE 2 ▌▌ | ESTRUCTURACIÓN COMERCIAL — Conversión y Funnels Duales Duración estimada: 6–8 semanas |
| --- | --- |

### Objetivo de fase

Convertir tráfico en oportunidades de negocio concretas, separando el funnel de "producción" del funnel de "arte" con un hub web y flujos de cotización claros.

### Prerrequisitos

- Fase 1 completada con criterios de éxito cumplidos.

- Decisión sobre stack web (builder como Squarespace/Webflow vs desarrollo a medida).

- Selección de 10–15 proyectos fotográficos de calidad para portafolio inicial.

### Entregables de la fase

- Sitio web "hub" mínimo con: Home, Servicios (producción), Galería/Arte, Proceso, Contacto.

- Páginas de servicios individuales optimizadas para SEO local (gates Miami, railings Miami, etc.).

- Portafolio estructurado por categoría con casos documentados (brief + proceso + resultado).

- Formulario de cotización y/o WhatsApp Business integrado.

- Perfil en Angi (u otro directorio relevante) con NAP consistente.

- GBP actualizado con enlace al sitio web y posts iniciales.

### Criterio de éxito para avanzar a Fase 3

- Sitio web publicado y indexado en Google.

- Mínimo 1 lead generado desde canal distinto a Instagram en el mes.

- GBP mostrando clics al sitio web (mínimo 20/mes en insights).

| FASE 3 ▌▌▌ | AUTORIDAD Y CRECIMIENTO — Escala y Posicionamiento de Marca Duración estimada: ongoing (3+ meses) |
| --- | --- |

### Objetivo de fase

Escalar la adquisición de leads, consolidar el posicionamiento "artista" en canales aspiracionales, y establecer un sistema de medición que permita optimizar con datos.

### Entregables de la fase

- Calendario editorial con producción de "casos" (producción) + "series" (arte) — mínimo 2 piezas/semana.

- Programa de colaboraciones con interior designers, arquitectos y contractors de Miami.

- Sistema de analítica: Google Analytics 4, Google Search Console, GBP Insights, UTMs básicos.

- Dashboard de métricas mensual (ver Sección 4).

- Evaluación de canales adicionales: LinkedIn (B2B), YouTube/Shorts (proceso), Pinterest (arte).

# 4. SISTEMA DE MÉTRICAS

## 4.1 KPIs — Motor Productor

| MÉTRICA | HERRAMIENTA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- |
| Impresiones GBP (Search + Maps) | GBP Insights | Mensual |
| Acciones GBP (calls + direcciones + web) | GBP Insights | Mensual |
| Nuevas reseñas Google | GBP Dashboard | Mensual |
| Rating promedio Google | GBP Dashboard | Mensual |
| Clics orgánicos (web) | Google Search Console | Mensual |
| Leads por canal (form / WhatsApp / tel.) | CRM / hojas de seguimiento | Mensual |
| Tasa conversión cotización → proyecto | CRM / hojas de seguimiento | Mensual |

## 4.2 KPIs — Motor Artista

| MÉTRICA | HERRAMIENTA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- |
| Seguidores calificados (diseñadores / galerías) | Instagram Insights | Mensual |
| Consultas de comisión recibidas | DMs + email + form | Mensual |
| Valor promedio por comisión | Registro interno | Mensual |
| Tasa cierre por tipo de obra | Registro interno | Trimestral |
| Menciones y colaboraciones externas | Búsqueda manual + Google Alerts | Mensual |

Regla de oro: una métrica sin acción asociada no es una métrica — es ruido. Cada KPI debe tener un umbral mínimo aceptable y una acción correctiva predefinida.

# 5. GESTIÓN DE RIESGOS

| Riesgo | Impacto | Plan de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Confusión de marca con "Thor Metal Wall Art" (e-commerce) | Alto | Geolocalizar todos los activos ("Miami"); definir descriptor único; evaluar trademark en USPTO si escala. |
| Dependencia de Instagram como único canal | Alto | Construir GBP + web como activos propios antes del mes 2. Meta: 30% de leads vía canales propios en 6 meses. |
| Reseñas falsas o negativas malintencionadas | Medio | Responder siempre en <48h; reportar reviews que violen políticas de Google; mantener ratio reseñas positivas alto. |
| Dirección física no apta para verificación GBP | Medio | Configurar como "service area business" si no hay storefront público — Google permite GBP sin dirección visible para services. |
| Saturación de tiempo del cliente (Karel) | Medio | Diseñar sistema de bajo mantenimiento: batched content, templates de respuesta, procesos automatizados donde sea posible. |
| Cambios de algoritmo de Instagram | Bajo-Medio | Diversificar contenido a web y YouTube Shorts. Instagram como amplificador, no como sistema nervioso central. |

# 6. PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS

Semana 1: Kick-off de proyecto — Reunión de alineación con cliente, validación de accesos, confirmación de metodología y arranque de Fase 1.

## Acciones de las primeras 72 horas

- Confirmar acceso a: correo Gmail/G Suite del negocio, cuenta de Instagram, dominio (si existe).

- Revisar y completar el Documento 02 (Diagnóstico y Auditoría) con datos directos del cliente.

- Iniciar creación/reclamación de Google Business Profile.

- Definir identidad base (nombre, categoría, mensajes clave) usando Documento 03 (Brief de Posicionamiento).

- Identificar los primeros 5 clientes para solicitar reseñas iniciales en Google.

THOR METAL ART — CUSTOM METAL FABRICATION & ARTISTIC METALWORK — MIAMI, FL