THOR METAL ART Miami, Florida PLAN DE PROYECTO & CHECKLISTS DE EJECUCIÓN Documentos 04 y 05 del Framework de Consultoría Digital

| FASE 1 — Cimentación | FASE 2 — Estructuración | FASE 3 — Autoridad |
| --- | --- | --- |

# A. PLAN DE PROYECTO — TAREAS Y RESPONSABLES

Este plan cubre las primeras 16 semanas del proyecto (Fases 1 y 2). La Fase 3 se planifica en detalle al cierre de la Fase 2 con datos reales del negocio.

⚠️ Leyenda de responsables: Consultor = Consultor estratégico externo ¦ Cliente = Karel Frometa / equipo Thor ¦ Ambos = requiere colaboración activa de ambos

## Fase 1 — Cimentación (Semanas 1–6)

| ID | Tarea / Entregable | Responsable | Semana | Estado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Kick-off meeting — alineación de objetivos, cronograma y accesos | Ambos | S1 | Pendiente |  |
| 1.2 | Auditoría completa de presencia digital actual (Instagram, web, directorios) | Consultor | S1 | Pendiente |  |
| 1.3 | Definir identidad base: nombre, categorías, mensajes clave EN/ES | Ambos | S1–S2 | Pendiente |  |
| 1.4 | Registrar dominio web (si no existe) | Cliente | S1 | Pendiente |  |
| 1.5 | Crear/reclamar Google Business Profile | Consultor | S2 | Pendiente |  |
| 1.6 | Completar GBP: categorías, servicios, horario, NAP, fotos iniciales | Consultor | S2–S3 | Pendiente |  |
| 1.7 | Verificar GBP (proceso postal o video Google) | Ambos | S2–S3 | Pendiente |  |
| 1.8 | Implementar sistema de solicitud de reseñas (template de mensaje + QR) | Consultor | S3 | Pendiente |  |
| 1.9 | Primer lote de reseñas: contactar 5–8 clientes existentes | Cliente | S3–S4 | Pendiente |  |
| 1.10 | Actualizar bio y highlights de Instagram con NAP y mensajes consistentes | Ambos | S3 | Pendiente |  |
| 1.11 | Configurar Google Alerts para nombre de marca ("Thor Metal Art") | Consultor | S3 | Pendiente |  |
| 1.12 | Primer post GBP: foto de obra reciente + descripción de servicio | Ambos | S4 | Pendiente |  |
| 1.13 | Reporte de cierre Fase 1: estado GBP, reviews, identidad | Consultor | S6 | Pendiente |  |

## Fase 2 — Estructuración Comercial (Semanas 7–14)

| ID | Tarea / Entregable | Responsable | Semana | Estado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Seleccionar 10–15 proyectos fotográficos para portafolio inicial | Cliente | S7 | Pendiente |  |
| 2.2 | Definir stack web y wireframe de páginas (Home, Servicios, Arte, Proceso, Contacto) | Consultor | S7 | Pendiente |  |
| 2.3 | Desarrollar/configurar sitio web — versión draft | Consultor | S8–S10 | Pendiente |  |
| 2.4 | Redactar copys: Home, servicios producción (gates, railings, fences, furniture) | Consultor | S8–S9 | Pendiente |  |
| 2.5 | Redactar copys: sección arte (statement, series, comisiones) | Ambos | S9–S10 | Pendiente |  |
| 2.6 | Documentar 3 casos de obra completos (brief + proceso + resultado) | Ambos | S9–S11 | Pendiente |  |
| 2.7 | Integrar formulario de cotización y WhatsApp Business en web | Consultor | S10 | Pendiente |  |
| 2.8 | Revisión y aprobación del cliente — sitio web completo | Ambos | S11 | Pendiente |  |
| 2.9 | Publicar sitio web y enviar a indexación (Google Search Console) | Consultor | S11 | Pendiente |  |
| 2.10 | Actualizar GBP con URL del sitio web y nuevas fotos de portafolio | Consultor | S11 | Pendiente |  |
| 2.11 | Crear perfil en Angi y 1–2 directorios sectoriales adicionales | Consultor | S12 | Pendiente |  |
| 2.12 | Configurar Google Analytics 4 y Search Console básico | Consultor | S12 | Pendiente |  |
| 2.13 | Primer calendario editorial mensual (casos + arte) | Ambos | S13 | Pendiente |  |
| 2.14 | Reporte de cierre Fase 2: leads, tráfico web, posición GBP | Consultor | S14 | Pendiente |  |

# B. CHECKLISTS DE EJECUCIÓN — FASE 1

## B.1 — Google Business Profile: Creación y Optimización

⚠️ Completar en orden. No publicar el perfil hasta tener fotos y descripción listos.

CONFIGURACIÓN INICIAL

- Verificar si ya existe un perfil duplicado buscando "Thor Metal Art Miami" en Google Maps

- Si existe perfil sin reclamar → usar "Reclamar negocio" en GBP

- Si no existe → crear nuevo en business.google.com

- Usar correo de dominio propio (no Gmail personal) para mayor credibilidad

CATEGORÍAS Y NOMBRE

- Nombre exacto: "Thor Metal Art" (sin keywords extra — Google penaliza keyword stuffing)

- Categoría principal: "Metal fabricator" o "Custom metalwork service"

- Categorías secundarias (agregar hasta 9): "Ironwork contractor", "Welding supply store", "Art gallery" (si aplica para eje artístico)

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y ÁREA DE SERVICIO

- Decidir: ¿storefront (dirección visible) o service area business (sin dirección pública)?

- Si service area: definir radio de servicio — "Miami-Dade County + Broward County"

- Teléfono principal activo y respondido en horario de atención

- Sitio web: agregar URL cuando esté publicada (Fase 2); temporalmente puede ir Instagram

- Horario de atención real (importante para expectativa del cliente)

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO (750 CARACTERES)

- Primer párrafo: quiénes son y qué hacen ("Custom metal fabrication and artistic metalwork in Miami")

- Segundo párrafo: productos/servicios clave (gates, railings, fences, furniture, sculpture)

- Tercer párrafo: diferenciador ("exclusive personalized design, free estimates, water jet cutting")

- Incluir "Miami" al menos 2 veces de forma natural

- Sin URLs ni datos de contacto en la descripción (Google no los permite)

FOTOS INICIALES (MÍNIMO 10)

- Logo en alta resolución (formato cuadrado, fondo limpio)

- Foto de portada: obra representativa, bien iluminada, horizontal

- 3–5 fotos de trabajos terminados (gates, railings, furniture)

- 2–3 fotos de proceso (taller, waterjet cutting, soldadura)

- 1–2 fotos de detalle (acabado, soldadura, materiales)

- Todos los archivos: JPG/PNG, mínimo 720px, sin marcas de agua de terceros

SERVICIOS

- Agregar cada servicio individual: Custom Gates, Metal Railings, Metal Fences, Custom Furniture, Metal Stairs, Metal Beds, Decorative Panels, Metal Sculpture

- Cada servicio: nombre + descripción breve + precio (rango o "precio a consultar")

VERIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN

- Solicitar verificación (postal card o video verification)

- Si postal: tiempo estimado 5–14 días; preparar código al recibirlo

- Post-verificación: revisar que toda la información sea pública y correcta

- Primer Post GBP publicado con foto de obra + CTA de cotización

## B.2 — Sistema de Reseñas: Proceso Operativo

⚠️ Las reseñas deben ser solicitadas a clientes reales que tuvieron una experiencia positiva verificable. Nunca incentivadas con descuentos ni fabricadas.

PREPARACIÓN

- Crear link directo de reseñas de Google (desde GBP Dashboard → "Get more reviews")

- Crear QR code apuntando al link (usar qr-code-generator.com u otro gratuito)

- Redactar template de mensaje de solicitud de reseña (ver plantilla abajo)

- Preparar lista de 5–8 clientes de los últimos 12 meses para primer lote

PROCESO POST-ENTREGA / POST-INSTALACIÓN

- Día de entrega/instalación: foto final + WhatsApp al cliente con nota de agradecimiento

- 3–5 días post-entrega: enviar solicitud de reseña (texto + link directo)

- Si no responde en 7 días: 1 recordatorio amable (solo uno)

- Nunca pedir reseña antes de confirmar que el cliente está satisfecho

TEMPLATE DE SOLICITUD DE RESEÑA

Hola [Nombre], Fue un placer trabajar en [descripción breve del proyecto] para ti. Espero que estés disfrutando el resultado. Si tuviste una buena experiencia, nos ayudaría mucho que dejaras una reseña rápida en Google. Solo toma un minuto: → [LINK DIRECTO DE RESEÑAS] Gracias de antemano. — Thor Metal Art, Miami

GESTIÓN DE RESEÑAS RECIBIDAS

- Responder TODAS las reseñas (positivas y negativas) en menos de 48 horas

- Reseñas positivas: agradecer, mencionar el proyecto específico, invitar a contactar para futuros trabajos

- Reseñas negativas: agradecer el feedback, reconocer (si aplica), ofrecer contacto directo para resolver

- Nunca argumentar públicamente ni ser defensivo en respuestas

- Reseñas falsas o que violen políticas: reportar desde GBP → "Flag as inappropriate"

## B.3 — Actualización de Instagram: Consistencia de Identidad

PERFIL PRINCIPAL

- Username: mantener @thormetalart (no cambiar — hay historial y reconocimiento)

- Nombre de cuenta: "Thor Metal Art | Miami Custom Metalwork"

- Categoría de negocio: "Art" o "Metal fabricator" (configurar en Business Account)

- Bio (150 caracteres): incluir qué hacen + Miami + 1 CTA + link en bio

- Formato bio sugerido: "Custom metal fabrication & artistic metalwork ✔ Miami, FL ✔ Gates • Railings • Sculpture • Free estimate ↓"

- Link en bio: WhatsApp Business o URL temporal hasta tener sitio web

- Foto de perfil: logo en alta resolución o foto de obra representativa (fondo limpio)

HIGHLIGHTS (DESTACADOS)

- Crear/actualizar highlight: "Obras" — portafolio fotográfico organizado

- Crear/actualizar highlight: "Proceso" — fotos/videos de taller y fabricación

- Crear/actualizar highlight: "Servicios" — lista de servicios con ejemplos

- Crear/actualizar highlight: "Arte" — piezas artísticas / esculturas / comisiones

- Crear/actualizar highlight: "Reviews" — screenshots de reseñas de clientes

- Portadas de highlights: estilo visual consistente (mismo color/fondo)

# C. CHECKLISTS DE EJECUCIÓN — FASE 2

## C.1 — Sitio Web "Hub": Estructura y Contenido Mínimo

⚠️ El objetivo del sitio web es CONVERTIR visitantes en contactos — no ser un portafolio artístico exhaustivo. Priorizar velocidad de carga, claridad de CTA y evidencia de trabajos.

ARQUITECTURA DE PÁGINAS

- Home: headline con propuesta de valor + 2 CTAs (Producción y Arte) + fotos destacadas + social proof (reviews)

- Servicios / Producción: subpáginas por categoría (Custom Gates Miami, Metal Railings Miami, etc.)

- Arte / Comisiones: portafolio artístico, series, statement del artista, cómo solicitar comisión

- Proceso: cómo trabajamos (diseño → fabricación → instalación) — con fotos o ilustraciones

- Portafolio: galería por categoría (gates, railings, sculpture, furniture)

- Contacto: formulario + WhatsApp + teléfono + área de servicio mapa

- Footer: NAP completo (nombre, dirección o service area, teléfono, email, horario)

SEO LOCAL BÁSICO (POR PÁGINA)

- Title tag de cada página: "[Servicio] + Miami + Thor Metal Art" (ej: "Custom Metal Gates Miami | Thor Metal Art")

- Meta description: 150–160 caracteres con servicio + ubicación + diferenciador

- H1 de cada página: incluir servicio y "Miami"

- Texto de cada página: mínimo 300 palabras con términos locales naturales

- Imágenes: alt text descriptivo con servicio y ubicación

- Nombre de archivo de imágenes: descriptivo (ej: custom-metal-gate-miami.jpg)

- NAP idéntico en footer web y en GBP — sin variaciones

CONVERSIÓN Y CONTACTO

- CTA visible "Solicitar cotización" en Home, header y cada página de servicio

- Número de teléfono clickeable (tel:) en mobile

- WhatsApp Business con mensaje pre-cargado ("Hola, me interesa cotizar...")

- Formulario: nombre + email + teléfono + descripción del proyecto (no más de 5 campos)

- Respuesta automática por email al recibir formulario (confirmación de recepción)

- Tiempo de respuesta objetivo: menos de 24 horas hábiles

TÉCNICO Y PERFORMANCE

- SSL activo (HTTPS) — indispensable para Google y confianza del usuario

- Velocidad de carga mobile < 3 segundos (comprimir imágenes, no usar videos en autoplay)

- Responsive design — la mayoría del tráfico será mobile

- Conectar Google Analytics 4 y Google Search Console

- Enviar sitemap.xml a Google Search Console post-publicación

- Schema markup básico: LocalBusiness con NAP, categoría, área de servicio

## C.2 — Casos de Obra: Template de Documentación

⚠️ Cada caso documentado sirve para: (a) página del portafolio web, (b) contenido de Instagram/LinkedIn, (c) referencia para cotizaciones similares.

| Campo | Descripción / Ejemplo |
| --- | --- |
| Título del caso | "Custom Iron Gate — Brickell Residence, Miami" |
| Tipo de proyecto | Producción / Arte (seleccionar cuál) |
| Cliente | Describir perfil (sin nombre real sin permiso): "Residencia privada, Coral Gables" |
| Brief del cliente | Qué necesitaba el cliente y por qué eligió metalwork personalizado |
| Desafío técnico | Complejidad específica del diseño o instalación |
| Materiales | Acero, hierro forjado, acero inox — acabado (satinado, pintado, patinado) |
| Proceso utilizado | Water jet cutting / soldadura MIG / doblado / pulido / instalación |
| Tiempo de fabricación | X semanas desde aprobación hasta entrega |
| Resultado | Descripción del resultado final en términos del cliente (qué logró) |
| Foto antes/durante | Referencia a archivos fotográficos del proyecto |
| Foto resultado final | Referencia a archivos fotográficos — mínimo 5 fotos profesionales |
| Testimonio del cliente | Cita directa si el cliente autorizó (o usar reseña de Google) |
| Tags / categorías | gates, miami, custom, iron, residential, waterjet (para web y redes) |

# D. REFERENCIAS Y RECURSOS DEL CONSULTOR

## Plataformas y herramientas referenciadas

| Herramienta | URL / Acceso | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Google Business Profile | business.google.com | Presencia local, reseñas, posts, métricas |
| Google Search Console | search.google.com/search-console | Indexación web, keywords, posición |
| Google Analytics 4 | analytics.google.com | Tráfico web, comportamiento, conversiones |
| Google Alerts | google.com/alerts | Monitoreo de menciones de marca |
| Angi (HomeAdvisor) | angi.com | Directorio de servicios para el hogar |
| USPTO TESS | tmsearch.uspto.gov | Búsqueda de marcas registradas |
| Sunbiz Florida | search.sunbiz.org | Verificación de entidad legal |
| QR Code Generator | qr-code-generator.com | QR para solicitar reseñas |
| WhatsApp Business | business.whatsapp.com | Canal de contacto y CRM básico |

THOR METAL ART — CUSTOM METAL FABRICATION & ARTISTIC METALWORK — MIAMI, FL