THOR METAL ART MIAMI, FLORIDA CHECKLIST MAESTRO DE EJECUCIÓN Documento 05 — Guía operativa completa · Fases 1, 2 y 3

CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO: Marcar cada ítem con ✓ al completarlo. Compartir el documento actualizado al cliente en cada reporte mensual. Los ítems con [ ] son campos de datos a completar, no acciones. Los ítems con * son prerrequisitos de otros ítems — no saltarse.

PROGRESO DEL PROYECTO (actualizar en cada reporte) Fase 1 — Cimentación 0/42 ítems ░░░░░░░░░░ 0% Fase 2 — Estructuración Comercial 0/38 ítems ░░░░░░░░░░ 0% Fase 3 — Autoridad y Crecimiento 0/24 ítems ░░░░░░░░░░ 0% TOTAL DEL PROYECTO 0/104 ítems ░░░░░░░░░░ 0%

| FASE 1 ● | CIMENTACIÓN — Descubribilidad y Control de Identidad Semanas 1–6 ¦ Objetivo: ser encontrable y verificable en Google |
| --- | --- |

## 1A. REUNIÓN DE KICK-OFF Y ACCESOS

Completar ANTES de cualquier otra acción. Sin accesos confirmados, no se puede ejecutar el proyecto.

Preparación previa (consultor)

- Enviar agenda de kick-off al cliente con 48h de anticipación

- Preparar el Brief de Posicionamiento (Doc 03) en borrador para revisar en reunión

- Preparar lista de preguntas del diagnóstico pendiente (Doc 02 — Sección 9.2)

- Confirmar canal de comunicación: ¿WhatsApp, email, Notion, otro?

Durante el kick-off (checklist de reunión)

- Recopilar: número de proyectos completados (histórico)

- Recopilar: lista de 8-10 clientes satisfechos con número de contacto

- Recopilar: correo corporativo del negocio (o crear uno si no existe)

- Recopilar: confirmar dominio web — ¿está registrado? ¿a nombre de quién?

- Recopilar: acceso a Instagram (pedir visualización de Insights en reunión)

- Recopilar: rango de precios aproximados por categoría de servicio

- Recopilar: área de servicio real — ¿fuera de Miami-Dade? ¿Broward? ¿Palm Beach?

- Recopilar: servicios con mayor margen y volumen actual

- Recopilar: fotos profesionales disponibles — cantidad, formato, calidad

- Revisar y validar Brief de Posicionamiento — obtener aprobación del cliente

- Confirmar cronograma de fases y expectativas de comunicación

- Documentar todos los datos en Doc 02 (Diagnóstico)

## 1B. IDENTIDAD DE MARCA — DEFINICIÓN BASE

Nombre y mensajes

- Definir nombre comercial público exacto: "Thor Metal Art" (sin variaciones)

- Definir descriptor principal EN: "Custom Metal Fabrication & Artistic Metalwork — Miami"

- Definir descriptor principal ES: "Fabricación de Metal a Medida y Arte en Metal — Miami"

- Definir tagline (si aplica) — máximo 8 palabras, con el cliente

- Definir los 3 mensajes clave del motor Productor (headline, sub, CTA)

- Definir los 3 mensajes clave del motor Artista (headline, sub, CTA)

- Documentar en Brief de Posicionamiento (Doc 03) y enviar al cliente para aprobación

Activos visuales básicos

- Verificar: ¿existe logo en alta resolución (PNG fondo transparente, 1000px min)?

- Si NO: coordinar creación o mejora del logo — prioridad antes de lanzar GBP

- Definir foto de portada GBP: seleccionar obra representativa, horizontal, 1024x576px min

- Seleccionar foto de perfil GBP: logo o foto de obra (cuadrada, 250x250px min)

- Crear carpeta compartida con cliente para centralize fotos y assets

## 1C. DOMINIO WEB — REGISTRO Y CONFIGURACIÓN

- * Verificar si thormetalart.com está disponible (whois lookup)

- Si está disponible → registrar en Namecheap / GoDaddy / Google Domains

- Si no está disponible → evaluar: thormetalartmiami.com / thormetalartfl.com

- Registrar dominio a nombre de la empresa (no del consultor)

- Configurar protección de privacidad WHOIS (generalmente incluida)

- Configurar email corporativo: [nombre]@thormetalart.com (Gmail Workspace o similar)

- Usar el email corporativo para TODAS las cuentas del proyecto (GBP, GA4, GSC)

## 1D. GOOGLE BUSINESS PROFILE — CREACIÓN COMPLETA

Este es el ítem de mayor impacto del proyecto. Dedicar el tiempo necesario para hacerlo bien desde el primer momento — es mucho más difícil corregir un perfil mal configurado que hacerlo bien desde el inicio.

Paso 1: Verificar si existe un perfil previo *

- Buscar "Thor Metal Art" en Google Maps — ¿aparece algún perfil sin reclamar?

- Buscar "Thor Metal Art Miami" — ¿algún resultado en Google con dirección?

- Si existe perfil sin reclamar → usar "Claim this business" en GBP dashboard

- Si no existe → crear nuevo en business.google.com con el email corporativo

Paso 2: Configuración inicial *

- Nombre: "Thor Metal Art" — EXACTAMENTE, sin keywords adicionales

- Tipo de negocio: "Storefront" (si hay dirección visible) o "Service area" (si opera en campo)

- Si Service Area: agregar Miami-Dade County + Broward County como área de servicio

- Categoría principal: "Metal fabricator" o "Metalwork service"

- Categorías secundarias (agregar hasta 9 relevantes):

  - Ironwork contractor

  - Welding supply store (si aplica)

  - Custom furniture store (si aplica)

  - Art gallery (para posicionamiento artístico)

  - Gate operator (si instala puertas automáticas)

Paso 3: Información de contacto

- Número de teléfono principal — activo y respondido en horario de atención

- Sitio web: temporalmente puede ir Instagram; actualizar cuando web esté publicada

- Correo de contacto: el mismo que en todos los canales (consistencia NAP)

- Horario de atención: real y actualizado (lunes a viernes, sábados si aplica)

- Fechas especiales: agregar días festivos si se cierran operaciones

Paso 4: Descripción del negocio (750 caracteres máx)

- Párrafo 1: quiénes son y qué hacen (include "Miami" explícitamente)

- Párrafo 2: servicios principales (gates, railings, fences, furniture, stairs, sculpture)

- Párrafo 3: diferenciador (water jet precision, exclusive personalized design, free estimates)

- Revisión: "Miami" aparece al menos 2 veces de forma natural

- Revisión: sin URLs, teléfonos ni emails en el texto (Google los rechaza)

- Revisión: sin keyword stuffing — texto debe sonar natural

Paso 5: Servicios en GBP

- Custom Metal Gates — descripción + "Price: Contact for pricing"

- Metal Railings — descripción breve

- Metal Fences — descripción breve

- Custom Metal Furniture — descripción breve

- Metal Stairs — descripción breve

- Metal Beds — descripción breve

- Decorative Metal Panels — descripción breve

- Metal Sculpture & Art — descripción breve

- Free Estimate / Free Consultation — como servicio de entrada de baja fricción

Paso 6: Fotos iniciales (mínimo 10 antes de publicar)

- Logo: PNG fondo transparente o blanco, formato cuadrado

- Portada: foto de obra destacada, horizontal 16:9, sin texto superpuesto

- Obras terminadas: 3–5 fotos de calidad (gates, railings, furniture o escultura)

- Proceso de fabricación: 2–3 fotos de taller, waterjet, soldadura

- Detalles y acabados: 1–2 fotos de close-up de trabajo fino

- Todos los archivos: JPG/PNG, mínimo 720px ancho, sin marca de agua de terceros

- Nombres de archivo antes de subir: descriptivos (ej: custom-iron-gate-miami.jpg)

Paso 7: Verificación

- Solicitar verificación (opciones: postal card, video verification, phone)

- Si postal: tiempo 5–14 días hábiles — anotar fecha de solicitud: [   /   /   ]

- Si video: preparar acceso al local o equipo para grabar con Google

- Al recibir código postal: ingresar en GBP dashboard inmediatamente

- Post-verificación: revisar que toda la información sea pública y correcta

Paso 8: Primeras acciones post-verificación

- Primer Post GBP: foto de obra reciente + descripción + CTA "Free estimate"

- Activar función de mensajes de Google (si aplica)

- Activar función Q&A: preparar 3–5 preguntas frecuentes y responderlas

- Configurar notificaciones de nuevas reseñas y mensajes en el dashboard

## 1E. SISTEMA DE RESEÑAS — IMPLEMENTACIÓN

Preparación del sistema *

- Crear link directo de reseñas desde GBP Dashboard → "Get more reviews" → copiar URL

- Crear QR code apuntando al link (qr-code-generator.com — gratis)

- Imprimir o guardar QR para usar en entregas y en el taller

- Personalizar el template de solicitud de reseña (Doc 04 — Sección B.2) con datos reales

- Guardar el template en WhatsApp como mensaje rápido o nota guardada

Primer lote de reseñas (Semana 3–4)

- Identificar 5–8 clientes de los últimos 12 meses (list de kick-off)

- Contactar cliente 1 con mensaje personalizado + link directo

- Contactar cliente 2 con mensaje personalizado + link directo

- Contactar cliente 3 con mensaje personalizado + link directo

- Contactar cliente 4 con mensaje personalizado + link directo

- Contactar cliente 5 con mensaje personalizado + link directo

- Contactar cliente 6 (si aplica)

- Contactar cliente 7 (si aplica)

- Contactar cliente 8 (si aplica)

- Registrar respuestas: ¿quiénes dejaron reseña? Anotar en tabla de seguimiento

Proceso continuo post-entrega (activar desde Semana 3)

- Día de entrega: foto final del proyecto + mensaje de agradecimiento al cliente

- 3–5 días post-entrega: enviar solicitud de reseña personalizada

- 7 días si no responde: 1 recordatorio único y amable (solo uno)

- Responder TODAS las reseñas recibidas en menos de 48 horas

- Reseñas positivas: agradecer + mencionar el proyecto + invitar a futuro contacto

- Reseñas negativas: agradecer + reconocer + ofrecer contacto privado para resolver

- Reseñas falsas o spam: reportar desde GBP → "Report a review"

## 1F. INSTAGRAM — ACTUALIZACIÓN DE IDENTIDAD

Perfil principal

- Confirmar que la cuenta es Business Account (no Creator ni Personal)

- Nombre de cuenta: "Thor Metal Art | Miami Custom Metal" (o similar aprobado)

- Categoría de negocio en Instagram: Metal Fabricator o Artist

- Bio: verificar incluye → descripción + Miami + servicios + CTA + emoji organizadores

- Formato bio aprobado con cliente y en línea con Brief de Posicionamiento (Doc 03)

- Link en bio: WhatsApp Business con mensaje precargado, o URL de la web

- Foto de perfil: mismo logo o imagen que GBP (consistencia visual)

Highlights (Destacados)

- Highlight "Obras" — recopilar mejores 15–20 fotos de trabajos terminados

- Highlight "Proceso" — fotos/videos de taller, waterjet, soldadura, detalles

- Highlight "Servicios" — lista clara de servicios con fotos de ejemplo

- Highlight "Arte" — piezas artísticas, esculturas, comisiones

- Highlight "Reviews" — screenshots de mensajes positivos de clientes

- Portadas de highlights: diseño consistente, mismo estilo visual

Google Alerts — Monitoreo de marca

- Crear alerta en google.com/alerts: "Thor Metal Art"

- Crear alerta: "Thor Metal Art Miami"

- Crear alerta: "thormetalart"

- Frecuencia: "As it happens" o "Once a day"

- Email destino: correo corporativo del negocio

| FASE 2 ●● | ESTRUCTURACIÓN COMERCIAL — Funnels y Hub de Conversión Semanas 7–14 ¦ Objetivo: convertir tráfico en leads |
| --- | --- |

## 2A. SITIO WEB — PLANIFICACIÓN Y ARQUITECTURA

PRERREQUISITO: Fase 1 completada con GBP verificado y al menos 3 reseñas en Google.

Decisiones previas al desarrollo *

- Decidir plataforma: Squarespace / Webflow / WordPress / Desarrollo a medida

  - Squarespace: más rápido, menos flexible — recomendado si no hay recursos técnicos

  - Webflow: más potente para animaciones y control de diseño

  - WordPress: más flexible para SEO avanzado, requiere más mantenimiento

- Confirmar presupuesto disponible para desarrollo web

- Confirmar quién será responsable del mantenimiento post-lanzamiento

- Seleccionar 10–15 fotos de proyectos para portafolio inicial (con cliente)

- Confirmar el mapa de navegación con el cliente antes de desarrollar

Arquitectura de páginas aprobada *

- Home — Hero + propuesta de valor + 2 CTAs (Producción / Arte) + social proof

- Servicios / Producción — landing principal con sub-páginas:

  - Custom Metal Gates Miami

  - Metal Railings Miami

  - Metal Fences Miami

  - Custom Metal Furniture Miami

  - Metal Stairs & Handrails Miami

- Arte & Comisiones — portafolio artístico, series, proceso creativo, cómo comisionar

- Cómo Trabajamos — proceso: diseño → fabricación → instalación/entrega

- Portafolio — galería por categoría con filtros

- Contacto — formulario + WhatsApp + teléfono + mapa de área de servicio

## 2B. SITIO WEB — CONTENIDO Y SEO LOCAL

Copys de páginas (redactar y aprobar antes de publicar)

- Home: headline (H1) + subheadline + párrafo de propuesta de valor + social proof

- Cada página de servicio: H1 con keyword + descripción + beneficios + CTA + FAQ mínima

- Arte & Comisiones: statement del artista + descripción de proceso creativo + tipos de obras

- Cómo Trabajamos: 4–6 pasos del proceso con fotos o ilustraciones

- Contacto: texto de bienvenida + instrucciones de qué esperar al contactar

SEO on-page básico (por página)

- Home: title tag "Thor Metal Art Miami | Custom Metal Fabrication & Artistic Metalwork"

- Page Custom Gates: title tag "Custom Metal Gates Miami | Thor Metal Art"

- Page Railings: title tag "Metal Railings Miami | Custom Design | Thor Metal Art"

- Page Fences: title tag "Custom Metal Fences Miami | Thor Metal Art"

- Page Furniture: title tag "Custom Metal Furniture Miami | Thor Metal Art"

- Page Arte: title tag "Metal Sculpture & Art Miami | Thor Metal Art"

- Todas las páginas: meta description 150–160 chars con servicio + Miami + diferenciador

- Todas las imágenes: alt text descriptivo con servicio y Miami (ej: "custom iron gate Miami residential")

- Nombres de archivo de imágenes: descriptivo y con keyword (ej: metal-railing-miami-brickell.jpg)

- NAP en footer: nombre exacto + dirección/service area + teléfono + email — igual que GBP

- Schema markup LocalBusiness en Home: nombre, dirección, teléfono, servicios, área

Portafolio — Documentar 3 casos completos (ver template Doc 04 - C.2)

- Caso 1: [Tipo de proyecto] — fotografiar, escribir brief, proceso, resultado

- Caso 2: [Tipo de proyecto] — fotografiar, escribir brief, proceso, resultado

- Caso 3: [Tipo de proyecto] — fotografiar, escribir brief, proceso, resultado

## 2C. SITIO WEB — CONVERSIÓN Y CONTACTO

Formulario de cotización

- Campos: Nombre completo (requerido)

- Campos: Email (requerido)

- Campos: Teléfono (requerido)

- Campos: Tipo de proyecto (selector: gates / railings / furniture / arte / otro)

- Campos: Descripción breve del proyecto (texto libre, no requerido)

- Máximo 5 campos — no agregar más, aumenta la tasa de abandono

- Email de respuesta automática al enviar: "Gracias, te contactamos en menos de 24h"

- Notificación al correo del negocio al recibir formulario

- Definir SLA de respuesta: objetivo < 24h hábiles

WhatsApp Business

- Configurar WhatsApp Business con perfil del negocio (logo, descripción, horario)

- Crear mensaje de bienvenida automático para nuevos chats

- Crear mensaje de ausencia para fuera de horario

- Botón de WhatsApp en web: link con mensaje precargado "Hola, me interesa cotizar..."

- Número de WhatsApp = mismo número en GBP y en web (consistencia NAP)

Teléfono y llamadas

- Número de teléfono clickeable (tel:) en mobile — verificar en dispositivos reales

- Número visible en header, footer y página de contacto

- Definir protocolo de atención telefónica: quién responde, en qué horario

## 2D. SITIO WEB — CHECKLIST TÉCNICO PRE-LANZAMIENTO

Ejecutar punto por punto antes de publicar el sitio. Un lanzamiento con errores técnicos daña el SEO y la reputación.

Performance y accesibilidad

- SSL activo (HTTPS) en todas las páginas — verificar candado en browser

- Velocidad de carga mobile < 3 segundos — test en PageSpeed Insights

- Velocidad de carga desktop < 2 segundos

- Responsive design verificado en: iPhone, Android, iPad, desktop 1920px

- Fuentes e imágenes cargan correctamente en mobile

- No hay videos en autoplay (dañan velocidad de carga mobile)

- Imágenes optimizadas: formato WebP o JPG comprimido < 300KB por imagen

SEO técnico básico

- sitemap.xml creado y accesible en /sitemap.xml

- robots.txt configurado (no bloquear Google)

- Canonical tags en todas las páginas

- No hay páginas duplicadas o thin content

- URLs amigables: /custom-metal-gates-miami — sin parámetros raros

- Breadcrumbs en páginas de servicio (mejora UX y SEO)

Analytics y tracking

- Google Analytics 4 instalado y verificando datos en tiempo real

- Google Search Console: propiedad verificada + sitemap enviado

- GBP actualizado con URL del sitio web

- UTM links para Instagram bio → web (para atribuir tráfico correctamente)

- Conversión de formulario configurada como evento en GA4

- Conversión de clic en WhatsApp configurada como evento en GA4

Revisión final de contenido

- Todos los textos revisados por el cliente — aprobación firmada o por email

- Sin textos en placeholder ([Nombre], [Precio], etc.)

- Todas las fotos tienen permiso de uso confirmado

- Información de contacto correcta en todas las páginas

- Links internos funcionan (no broken links)

- Formulario de contacto probado — llega al correo correcto

## 2E. DIRECTORIOS PRIORITARIOS

Angi (HomeAdvisor)

- Crear perfil en angi.com con información del negocio

- Nombre exacto: "Thor Metal Art" (mismo que GBP)

- Servicios: metal fabrication, custom gates, railings, fences

- Área de servicio: Miami-Dade + Broward County

- NAP: mismo teléfono, email y URL que en GBP y web

- Fotos: al menos 5 fotos del portafolio

- Solicitar reseñas en Angi solo a clientes que llegaron por esa plataforma

Yelp

- Verificar si existe perfil — buscar "Thor Metal Art Miami" en Yelp

- Si existe sin reclamar: reclamar el negocio

- Si no existe: crear perfil básico

- NAP consistente con GBP y web

- Categoría: Metal Fabricators + Custom Metalwork

- Fotos: al menos 3–5 fotos

Facebook Business (si aplica)

- Verificar si existe página de Facebook del negocio

- Si existe: actualizar con NAP correcto, fotos, enlace a web

- Si no existe: evaluar con cliente si quiere crear una (no obligatorio en esta fase)

| FASE 3 ●●● | AUTORIDAD Y CRECIMIENTO — Escala y Posicionamiento Semana 15 en adelante ¦ Objetivo: sistema sostenible |
| --- | --- |

## 3A. CALENDARIO EDITORIAL — SISTEMA DE CONTENIDO

El contenido deja de ser ad-hoc y se convierte en un sistema. Cada pieza debe alimentar el funnel de producción O el funnel de arte — no publicar por publicar.

Estructura del calendario mensual

- Definir cadencia objetivo: mínimo 3 publicaciones/semana en Instagram

- Ratio recomendado: 2 posts de producción (casos/servicios) + 1 post de arte

- Semana 1 de cada mes: planning del mes — qué proyectos documentar, qué serie continuar

- Semana 4 de cada mes: revisar performance y ajustar para el mes siguiente

Formato "Caso de Obra" (para motor producción)

- Foto de obra terminada (principal) — alta calidad, buena iluminación

- Caption estructura: 1 línea de gancho + 2-3 líneas de descripción técnica + 2-3 hashtags + CTA

- Hashtags base: #thormetalart #miamimetalwork #customgate #metalrailing #metalfabrication + 2-3 específicos del proyecto

- Geotag: siempre agregar ubicación "Miami, Florida" o el barrio del proyecto

- Stories al día del post: proceso o detalle del mismo proyecto

- Reel opcional: time-lapse de instalación o proceso (alcance mayor)

Formato "Serie Artística" (para motor arte)

- Cada serie: nombre claro + concepto + 4-8 piezas publicadas en semanas consecutivas

- Primer post de la serie: statement del artista sobre el concepto

- Posts intermedios: proceso, detalles, materiales, decisiones de diseño

- Post final: pieza terminada + cómo comisionar una pieza similar

- Caption tono: más reflexivo, más personal — diferente al tono funcional del motor producción

## 3B. PROGRAMA DE COLABORACIONES B2B

Targets de colaboración en Miami

- Identificar 10 interior designers activos en Miami con proyectos de lujo

- Identificar 5–8 arquitectos de residencias premium Miami-Dade y Coral Gables

- Identificar 5–8 general contractors con proyectos residenciales en Miami

- Identificar 3–5 galerías de arte o espacios culturales en Wynwood / Design District

- Identificar 2–3 showrooms de diseño / mueblería premium (potencial B2B)

Proceso de outreach y co-marketing

- Preparar deck de presentación de 5 slides (quiénes somos, qué fabricamos, casos)

- Outreach initial: DM de Instagram + seguimiento por email si no responde

- Propuesta de valor para el colaborador: portfolio conjunto, tag mutuo, referral fee opcional

- Si se llega a acuerdo: documentar en email los términos básicos de la colaboración

- Post colaborativo: publicar en Instagram taggeando al colaborador

- Seguimiento trimestral: mantener relación activa con los colaboradores más valiosos

## 3C. ANALÍTICA AVANZADA Y OPTIMIZACIÓN

Dashboard mensual de métricas

- Revisar GA4: sesiones por canal, tasa de rebote, páginas más visitadas, conversiones

- Revisar Search Console: keywords que generan clics, posición promedio, páginas rankeando

- Revisar GBP Insights: impresiones, acciones, fotos views, llamadas

- Revisar Instagram Insights: alcance, engagement, perfil visits, clics en link

- Completar Reporte Mensual (Doc 06) y enviarlo al cliente antes del día 5 del mes siguiente

Optimizaciones trimestrales

- Trim 1: revisar páginas de servicio con más tráfico — mejorar contenido y CTA

- Trim 2: análisis de keywords — ¿nuevas oportunidades? ¿páginas nuevas a crear?

- Trim 3: benchmark competitivo actualizado — ¿han mejorado los competidores?

- Trim 4: revisión anual del Brief de Posicionamiento — ¿cambios en el mercado o el negocio?

Expansión de canales (evaluar en mes 6+)

- LinkedIn: página de empresa para posicionamiento B2B (contractors, arquitectos)

- YouTube / Shorts: videos de proceso — time-lapse, instalación, waterjet en acción

- Pinterest: tableros de portafolio — especialmente para arte y furniture

- Google Ads (opcional): campañas locales para búsquedas de alta intención si el presupuesto lo permite

APÉNDICE — PLANTILLAS DE RESPUESTA RÁPIDA

## Plantilla: Respuesta a reseña positiva en Google

Muchas gracias, [Nombre]! Fue un placer trabajar en [descripción breve del proyecto]. Nos alegra mucho que estés disfrutando el resultado. Si en el futuro tienes otro proyecto en mente, aquí estamos. — Thor Metal Art, Miami

## Plantilla: Respuesta a reseña negativa o con crítica

Hola [Nombre], gracias por tu feedback. Lamentamos que tu experiencia no haya sido la que esperabas. En Thor Metal Art nos tomamos muy en serio la calidad de nuestro trabajo y la satisfacción de cada cliente. Te invitamos a contactarnos directamente al [teléfono/email] para entender mejor la situación y encontrar una solución. — Thor Metal Art, Miami

## Plantilla: Mensaje de seguimiento post-instalación

Hola [Nombre]! Esperamos que estés muy contento/a con tu [nombre del proyecto]. Fue un gusto trabajar en esto para ti. Si tienes un momento, nos ayudarías mucho dejando una reseña rápida en Google — solo toma 2 minutos: [LINK]. ¡Gracias! — Thor Metal Art

THOR METAL ART — CHECKLIST MAESTRO — DOCUMENTO VIVO — ACTUALIZAR EN CADA REVISIÓN