THOR METAL ART MIAMI, FLORIDA PROPUESTA DE CONSULTORÍA DIGITAL Solidificación de Presencia Digital Dual (Artista + Productor)

| Preparado para | Karel Frometa — Thor Metal Art LLC |
| --- | --- |
| Fecha de propuesta | [Completar] |
| Validez de la propuesta | 30 días desde la fecha de emisión |
| Versión | v1.0 — Propuesta inicial |
| Preparado por | [Nombre del consultor] |

# 1. CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO

Thor Metal Art LLC es un taller de fabricación metálica personalizada y arte en metal con base en Miami, Florida. Constituida en enero de 2023, la empresa cuenta con capacidad técnica diferenciada (waterjet cutting, soldadura, fabricación custom), un posicionamiento estético claro y actividad real en Instagram (@thormetalart).

Sin embargo, la empresa opera hoy con una brecha crítica de infraestructura digital: no existe Google Business Profile verificado, no hay sitio web propio, y no existen reseñas públicas en Google. Esto significa que el negocio es prácticamente invisible para el segmento de mayor intención de compra — quienes buscan activamente "custom metal gates Miami" o "metal railings near me".

## 1.1 Resumen de brechas identificadas

| Brecha | Severidad | Impacto directo |
| --- | --- | --- |
| Sin Google Business Profile | Crítica | Invisible en búsquedas locales de alta intención |
| Sin sitio web propio | Crítica | Sin hub de conversión propio — 100% dependiente de DMs |
| Sin reseñas en Google | Crítica | No puede competir en ranking local por prominencia |
| Un solo canal (Instagram) | Alta | Riesgo de dependencia — cambio de algoritmo = pérdida de negocio |
| Confusión de marca con "Thor Metal Wall Art" | Media | Búsquedas orgánicas absorbidas por e-commerces con nombre similar |

# 2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo de esta consultoría es transformar a Thor Metal Art de una marca con presencia en una sola plataforma ajena (Instagram) a un negocio con infraestructura digital propia, descubrible en Google, con sistema de reputación activo y dos motores de conversión diferenciados — uno para el negocio de fabricación (Productor) y otro para el arte y las comisiones (Artista).

Resultado esperado al finalizar la Fase 2 (mes 4): Thor Metal Art aparece en Google Maps para búsquedas locales de alto intención, tiene sitio web propio con páginas de servicios indexadas, mínimo 8–12 reseñas en Google, y genera leads desde canales propios además de Instagram.

## 2.1 El modelo dual: Artista + Productor

|  | THOR — PRODUCTOR | THOR — ARTISTA |
| --- | --- | --- |
| Audiencia | Homeowners luxury Miami, contractors, arquitectos | Coleccionistas, interior designers, galerías, hospitality |
| Producto | Gates, railings, fences, stairs, furniture, beds | Esculturas, paneles decorativos, piezas de autor, comisiones |
| Argumento de compra | Precisión, durabilidad, diseño exclusivo, instalación | Estética, autoría, exclusividad, proceso, materiales |
| Canal primario | Google local + GBP + Angi + Web | Instagram + Portafolio web + Referral diseñadores |
| CTA principal | Solicitar cotización gratis | Consultar comisión / Contactar artista |

# 3. FASES DE TRABAJO Y ENTREGABLES

El proyecto se estructura en tres fases secuenciales. Se avanza a la siguiente fase únicamente cuando se cumplen los criterios de éxito de la fase actual. Esto garantiza que cada capa descanse sobre cimientos sólidos antes de escalar.

FASE 1 — CIMENTACIÓN ¦ Semanas 1–6 Descubribilidad y Control de Identidad

| Entregables - Google Business Profile creado, verificado y optimizado - Identidad base definida (nombre, descriptor, mensajes EN/ES) - Sistema de solicitud de reseñas implementado (template + QR) - Instagram actualizado con NAP y mensajes consistentes - Dominio web registrado y email corporativo configurado - Google Alerts de monitoreo de marca activados | Criterio de éxito (gate) - GBP verificado y visible en Google Maps - Mínimo 3 reseñas en Google - Identidad consistente en Instagram y GBP - Dominio activo con email corporativo |
| --- | --- |

FASE 2 — ESTRUCTURACIÓN COMERCIAL ¦ Semanas 7–14 Conversión y Funnels Duales

| Entregables - Sitio web hub mínimo publicado (Home, Servicios, Arte, Proceso, Contacto) - Páginas de servicios con SEO local (gates, railings, fences, furniture) - Portafolio con 3 casos documentados (brief + proceso + resultado) - Formulario de cotización y WhatsApp Business integrado - Perfil en Angi y 1–2 directorios sectoriales adicionales - Google Analytics 4 y Search Console configurados | Criterio de éxito (gate) - Sitio web publicado e indexado en Google - Mínimo 1 lead desde canal distinto a Instagram - GBP mostrando mínimo 20 clics/mes al sitio web |
| --- | --- |

FASE 3 — AUTORIDAD Y CRECIMIENTO ¦ Mes 4 en adelante (ongoing) Escala y Posicionamiento de Marca

- Calendario editorial mensual (casos de producción + series artísticas) - Programa de colaboraciones con interior designers, arquitectos y contractors de Miami - Dashboard mensual de métricas (GBP, Web, Instagram, Leads) - Evaluación de canales adicionales: LinkedIn (B2B), YouTube Shorts (proceso), Pinterest (arte) - Reporte mensual de desempeño digital entregado antes del día 5 de cada mes

# 4. INVERSIÓN

La inversión se estructura en dos componentes: honorarios de consultoría y gastos operativos estimados de plataformas y herramientas. Los gastos operativos son pagados directamente por el cliente y están fuera de los honorarios del consultor.

## 4.1 Honorarios de consultoría

| Fase / Servicio | Duración | Modalidad | Honorarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Cimentación | Semanas 1–6 | Pago único al inicio | [$ XXX] |
| Fase 2 — Estructuración | Semanas 7–14 | Pago único al inicio de fase | [$ XXX] |
| Fase 3 — Autoridad (retainer mensual) | Mes 4 en adelante | Mensual (renovación 30 días) | [$ XXX/mes] |
| TOTAL FASES 1 + 2 (proyecto base) | 14 semanas | — | [$ XXX] |

## 4.2 Gastos operativos estimados (pagados por el cliente)

| Concepto | Estimado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Dominio web (anual) | $15–25/año | Namecheap / GoDaddy / Google Domains |
| Email corporativo (G Suite / Workspace) | $6–12/mes | 1 cuenta mínima |
| Plataforma web (Squarespace / Webflow) | $16–23/mes | Squarespace recomendado para Fase 2 |
| WhatsApp Business API (si se automatiza) | Gratis (app) / variable (API) | La app básica es gratuita |
| Fotografía profesional (si se requiere) | $200–500 por sesión | Opcional — usar fotos existentes si hay calidad |
| Google Ads (opcional, Fase 3) | $300–800/mes | Solo si el ROI de canales orgánicos está probado |

Los honorarios de consultoría NO incluyen gastos de plataformas, dominios, hosting, publicidad paga ni fotografía. Estos son costos operativos del negocio que el cliente gestiona y paga directamente.

# 5. DIVISIÓN DE RESPONSABILIDADES

Este proyecto requiere colaboración activa de ambas partes. La siguiente tabla define claramente qué hace el consultor y qué necesita Karel para que el proyecto avance sin bloqueos.

| CONSULTOR hace / entrega | CLIENTE (Karel) provee / aprueba |
| --- | --- |
| Estrategia, planificación y documentación del proyecto | Acceso a cuentas digitales existentes (Instagram, dominio, email) |
| Creación y optimización completa del GBP | Lista de clientes satisfechos para primer lote de reseñas |
| Sistema de solicitud de reseñas (template + QR) | Fotos de obras terminadas y proceso (mínimo 20 fotos de calidad) |
| Copys del sitio web y páginas de servicios | Revisión y aprobación de textos en máximo 5 días hábiles |
| Configuración técnica de GA4 y Search Console | Información sobre precios, área de servicio y servicios prioritarios |
| Reportes mensuales de desempeño | Envío de solicitudes de reseña a clientes (lo hace Karel directamente) |
| Calendario editorial y guía de contenido | Publicación de contenido en redes sociales (Karel lo ejecuta) |
| Directorios y citaciones locales (Angi, Yelp) | Feedback y aprobación de cada entregable en el tiempo acordado |

# 6. CONDICIONES Y PRÓXIMOS PASOS

## 6.1 Condiciones de trabajo

- Comunicación: canal principal de comunicación a definir en kick-off (WhatsApp / email / Notion).

- Aprobaciones: el cliente se compromete a revisar y aprobar entregables en un máximo de 5 días hábiles. Demoras en aprobaciones pueden retrasar el cronograma.

- Accesos: el cliente debe proveer acceso a todas las cuentas digitales necesarias en la semana 1. Sin accesos, no puede iniciarse la ejecución.

- Propiedad intelectual: todos los textos, estrategias y documentos generados por el consultor son para uso exclusivo de Thor Metal Art. El consultor puede referenciar el proyecto en su portfolio sin revelar datos confidenciales.

- Confidencialidad: ambas partes acuerdan mantener la confidencialidad de la información compartida durante el proyecto.

- Cancelación: cualquiera de las partes puede cancelar el contrato con 15 días de aviso escrito. Trabajos ya ejecutados y aprobados son facturados proporcionalmente.

## 6.2 Próximos pasos para arrancar

| # | Acción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisar y aprobar esta propuesta | Karel Frometa |
| 2 | Firmar acuerdo de servicios (si aplica) | Ambos |
| 3 | Realizar pago de Fase 1 | Karel Frometa |
| 4 | Agendar reunión de kick-off (Semana 1) | Consultor coordina |
| 5 | Preparar lista de clientes y accesos para kick-off | Karel Frometa |
| 6 | Inicio de ejecución — Fase 1 | Consultor |

¿HABLAMOS? Esta propuesta tiene validez de 30 días desde la fecha de emisión. [Email del consultor] ¦ [Teléfono del consultor]

THOR METAL ART — PROPUESTA DE CONSULTORÍA DIGITAL — CONFIDENCIAL