## Slide 1
T
Plan Integral de
Presencia Digital
Solidificación Digital Dual · Artista + Productor
Cliente: Karel Frometa · Thor Metal Art LLC Alcance: Miami, FL · Mercado local y regional Versión: v1.0 · Kick-off 2025
3
Fases de ejecución
6+
Meses de roadmap
12
Documentos del proyecto

## Slide 2
DIAGNÓSTICO · ESTADO ACTUAL
Documento 02 — Diagnóstico y Auditoría Digital
Thor Metal Art · Miami, FL
¿Dónde estamos hoy?
Entidad legal
5/5
LLC ACTIVE en Florida ✓
Instagram
3/5
Activo · sin sistema de CTA
Google Business
1/5
NO existe · Brecha crítica
Sitio web
1/5
NO existe · Sin hub propio
Reseñas Google
1/5
0 reseñas · Sin reputación
Directorios
2/5
Sin Angi, Yelp, etc.
Posicionamiento dual
3/5
Existe · no comunicado
Riesgo de marca
2/5
"Thor Wall Art" absorbe búsquedas

## Slide 3
DIAGNÓSTICO · CONCLUSIÓN CENTRAL
El problema NO es de contenido — es de infraestructura digital
Thor Metal Art · Miami, FL
El problema central
Thor Metal Art no tiene problemas de producto ni de comunicación visual.
Tiene un problema de INFRAESTRUCTURA DIGITAL — está construyendo una marca sobre terreno ajeno (Instagram)
sin los cimientos propios que convierten visibilidad en leads.
✗
Invisible en Google
Sin GBP, la búsqueda "custom metal gates Miami" no muestra Thor Metal Art. El local pack (mapa) está dominado por la competencia.
✗
Un solo punto de falla
Todo el negocio depende de Instagram. Un cambio de algoritmo o restricción de cuenta detiene el flujo de leads al 100%.
✗
Confusión de marca
"Thor Wall Art" y "Thor Metal Wall Art" en e-commerce absorben búsquedas orgánicas. Sin "Miami" en todos los activos, los clientes encuentran a otro.

## Slide 4
ESTRATEGIA · FRAMEWORK DUAL
Documento 03 — Brief de Posicionamiento
Thor Metal Art · Miami, FL
Una marca. Dos motores.
MOTOR PRODUCTOR
Fabricación & Instalación
SEGMENTO:
Homeowners premium · Contractors · Developers
PRODUCTO:
Gates · Railings · Fences · Furniture · Stairs
ARGUMENTO:
Precision técnica · Water jet · Instalación incluida
CANAL:
Google GBP + Sitio web + Angi + Referrals
CTA:
Get a Free Quote · Solicitar cotización
MOTOR ARTISTA
Arte en Metal & Comisiones
SEGMENTO:
Coleccionistas · Interior designers · Hospitality
PRODUCTO:
Esculturas · Paneles decorativos · Comisiones
ARGUMENTO:
Estética · Exclusividad · Autoría · Proceso visible
CANAL:
Instagram + Web (sección Arte) + Galerías
CTA:
Commission a Piece · Contactar al artista

## Slide 5
PLAN · ROADMAP DE EJECUCIÓN
Documento 04 — Plan de Proyecto & Checklists
Thor Metal Art · Miami, FL
3 fases. 6 meses.
FASE 01
Cimentación
Semanas 1–6
Objetivo: Ser encontrable en Google
Crear y verificar Google Business Profile
Sistema de solicitud de reseñas · primeras 3–8
Actualizar Instagram con NAP consistente
Registrar dominio web
Identidad base EN/ES definida y aprobada
Gate: GBP verificado + 3 reseñas + identidad consistente
● EN CURSO
FASE 02
Estructuración
Semanas 7–14
Objetivo: Convertir tráfico en leads
Sitio web hub: Home · Servicios · Arte · Contacto
SEO local por servicio (gates, railings, fences…)
3 casos de obra documentados con fotos
Formulario de cotización + WhatsApp Business
Perfil en Angi · GA4 + Search Console
Gate: Web publicada + 1 lead no-Instagram + 20 clics GBP/mes
FASE 03
Autoridad
Mes 4 en adelante
Objetivo: Escalar y dominar el mercado
Calendario editorial: 3 posts/semana
Programa de colaboraciones con designers/arquitectos
Dashboard analítico conectado a APIs
Evaluación LinkedIn · YouTube · Pinterest
Optimizaciones trimestrales basadas en datos
Gate: 10+ leads/mes · Top 3 búsquedas locales · 25+ reseñas

## Slide 6
FASE 1 · QUICK WINS — SEMANAS 1–6
Documento 05 — Checklist Maestro de Ejecución
Thor Metal Art · Miami, FL
Máximo impacto. Mínima complejidad.
1
Crear y verificar Google Business Profile
⏱ 3–5 hrs
Crítico
Sin GBP, Thor Metal Art es invisible en el local pack de Google Maps para búsquedas de alta intención.
Consultor
2
Solicitar reseñas a 5–8 clientes existentes
⏱ 1–2 hrs
Alto
Las primeras 10 reseñas tienen el mayor impacto proporcional en ranking y credibilidad. Base de reputación inmediata.
Karel
3
Actualizar bio de Instagram con NAP y CTA claro
⏱ 30 min
Medio
Consistencia de nombre, categoría y ubicación entre GBP e Instagram. Primer contacto visual coherente.
Ambos
4
Publicar 3 casos de obra con geo-etiqueta Miami
⏱ 4–6 hrs
Medio
Señales de ubicación para Google. Contenido de portafolio que refuerza la propuesta de valor dual.
Karel
5
Registrar dominio y crear landing de cotización
⏱ 1 semana
Alto
Hub propio que no depende de Instagram. URL de destino para GBP, directorios y QR codes de obra.
Consultor
6
Crear perfil en Angi con servicios básicos
⏱ 2–3 hrs
Medio
Canal adicional de leads de alta intención. Homeowners buscan contratistas activamente en Angi.
Consultor

## Slide 7
MÉTRICAS · KPIS Y METAS
Documentos 01 y 06 — Metodología Maestra y Reporte Mensual
Thor Metal Art · Miami, FL
¿Cómo medimos el éxito?
AL CERRAR FASE 1 · 6 SEMANAS
3–8
Reseñas en Google
(desde 0 actuales · rating ≥ 4.8 ★)
✓
GBP verificado y en Maps
≥ 1
Lead fuera de Instagram
(primer lead por canal propio)
5+
Canales con NAP consistente
(GBP · IG · Angi · Yelp · Web)
META A 6 MESES · FASE 3
10+
Leads mensuales
30% desde canales propios (web, GBP, Angi)
25+
Reseñas en Google
Rating ≥ 4.7 ★ · Top 3 de prominencia
Top 3
Posición Maps local
Para 'custom metal gates miami' y similares
500+
Sesiones orgánicas / mes
Desde búsqueda en Google (SEO local)

## Slide 8
ACCIÓN · PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS
Documento 05 — Checklist Maestro · Sección 1A Kick-off
Thor Metal Art · Miami, FL
Esta semana, arrancamos.
1
Confirmar correo Gmail del negocio para crear GBP, GA4 y Search Console con el email correcto
Karel
2
Revisar y aprobar el Brief de Posicionamiento (Doc 03) — mensajes clave, descriptor EN/ES, tagline
Ambos
3
Compartir lista de 5–8 clientes satisfechos con número de contacto para el primer lote de reseñas
Karel
4
Iniciar creación del Google Business Profile en business.google.com con categoría y descripción optimizadas
Consultor
5
Confirmar si thormetalart.com está registrado — si no, registrar esta semana a nombre de la empresa
Ambos
6
Seleccionar y compartir 10–15 fotos de proyectos terminados para portafolio inicial de GBP y web
Karel
📁 Todos los documentos del proyecto disponibles en el Portal del Cliente — acceso desde cualquier dispositivo